## 推进中...
提出日期 | 分类 | 技术线 | 技术点 | 总进度 | 进展 | 负责人 | 预期解决日期 | 是否已上线 | 优先级 | 备注信息
前端技术框架
2022-03-22 | 整体 | TS推广 | 1. RN项目TS配置、TS提升 | 100% | 解决RN项目ts报错问题全部修复 | coco | 2022.4 |  | P1
2022-03-22 | 整体 | TS推广 | 2. Alpha TS提升 | 20% | 整体目标和排期确认 | 李文骏、张鹏英 | 2022.6 |  | P1 | 可以支持后续业务能良好的使用ts开发
2022-03-22 | 电商 | 双录 | 双录SDK接入，Demo跑通 | 90% | 1. 接入SDK成功 2. 输出接入文档及配置手册 3. 后续问题已跟进，orderId全流程跑通，部分技术问题提交恒生 | 卢德俊 | 2022.3 |  | P0
2022-03-22 | Alpha | 其他优化 | 前端PDF生成 | 100% | 1. demo前端已生成，满足大体需求 2. 按业务、UI需求进行改进，解决分页、多LP合并、汉字乱码、图片不被裁切、A4纸与html、页眉页脚的等比例缩放等问题 | 李文骏 | 2022.3 | 已提测 | P0
2022-03-22 | 投研/整体 | App体验 | 移动端PDF体验优化 | 100% | 1. 手势优化已上线，体验良好 2. 加载进度条及横屏体验优化，良好 3. 电商App接入完成100% | 卢德俊 | 2022.3 | 已上线 | P0
2022-03-22 | 投研 | 关键组件 | 防重组件 | 20% | 方案设计中 | 杨振华 | 2022.4 |  | P1
2022-04-01 | 投研 | 关键组件 | Excel查看 | 80% | Demo完成，前后端联调的设计文档完成中 | 卢德俊 | 2022.4 |  | P0
2022-03-22 | 投研 | App重构 | App原生能力在RN的可及性 | 30% | 暂缓 | 卢德俊 | 2022.4 |  | P1
后端技术框架
2022-02-10 | 整体 |  | ****** | 30% | test | abc |  |  | P2 | Portal 1.0版本

## 待启动
提出日期 | 分类 | 技术线 | 技术点 | 总进度 | 进展 | 负责人 | 预期解决日期 | 是否已上线 | 优先级 | 备注信息
前端技术框架
2022-03-22 | 整体 | CICD | 4. 电商App打包优化 |  |  | coco | 2022.4 |  | P1
2022-03-22 | 整体 | TS推广 | 3. Portal TS、Eslint提升/tyh |  |  | 杨振华 | 2022.4 |  | P1
2022-03-22 | 整体 | SSO校验 | 各项目SSO统一 |  |  | 卢德俊 |  |  | P1
2022-03-22 | 整体 | SSO校验 | token有效性、登录规则校验 |  |  | coco、卢德俊 |  |  | P1
2022-03-22 | 整体 | SSO校验 | 文档请求的合法校验 |  |  | 卢德俊 |  |  | P1
2022-03-22 | 整体 | 环境一致性 | 前端和后端在各环境保持统一 |  |  | 卢德俊 |  |  | P1
2022-03-22 | 整体 | 埋点 | 埋点SDK升级：时长 |  |  | 张鹏英 |  |  | P2
2022-03-22 | 电商 | 重构 | 小程序重构，脚手架选型搭建 |  |  | coco | 2022.5 |  | P1
2022-03-22 | 电商 | 重构 | 中英文官网重构 |  |  | coco |  |  | P1
2022-03-22 | 电商 | 重构 | 官网SSR |  |  | 卢德俊、coco |  |  | P2
2022-03-22 | 电商 | 重构 | App中Angular重构完成 |  |  | coco | 2022.5 |  | P1
2022-03-22 | 电商 | 重构 | mi下线 |  |  | coco | 2022.5 |  | P1
2022-03-22 | 电商 | App优化 & 疑难杂症 | Header部分android显示兼容性不好 |  |  | 卢德俊 |  |  | P1
2022-03-22 | 电商 | App优化 & 疑难杂症 | 首页投资项目android灵敏度调整 |  |  | coco |  |  | P1
2022-03-22 | 电商 | App优化 & 疑难杂症 | App热加载 |  |  | 卢德俊 |  |  | P2
2022-03-22 | 投研 | App体验 | 图片点击查看 |  |  | 杨振华 | 2022.3 |  | P1
2022-03-22 | 投研 | App体验 | Excel点击查看 |  |  | 卢德俊 |  |  | P0
2022-03-22 | 投研 | App加载性能 | H5性能优化 |  |  | 卢德俊、杨振华 | 2022.5 |  | P0
2022-03-22 | 投研 | App加载性能 | 缓存优化 |  |  | 卢德俊 | 2022.3 |  | P0
2022-03-22 | 投研 | 关键组件 | 统一防重提交组件 |  |  | 杨振华 | 2022.3 |  | P0
2022-03-22 | 投研 | 关键组件 | Textarea/软键盘兼容性组件 |  |  | coco |  |  | P1
2022-03-22 | 投研 | 关键组件 | Add-Comment（@人、发送图片） |  |  | 张鹏英 |  |  | P0
2022-03-22 | 投研 | 关键组件 | 全局水印 |  |  | 张鹏英 |  |  | P2
2022-03-22 | 投研 | 关键组件 | 分享组件 |  |  | 张鹏英 |  |  | P2
2022-03-22 | 投研 | App重构 | App重构技术选型 |  |  | 卢德俊 | 2022.4 |  | P1
2022-03-22 | 投研 | App重构 | Jquery重构 |  |  | 张鹏英 |  |  | P1
2022-03-22 | 投研 | App重构 | Angular重构 |  |  | 杨振华 |  |  | P1
2022-03-22 | 投研 | App重构 | H5中组织架构等图片配置化 |  |  | 杨振华 |  |  | P1
2022-03-22 | 投研 | App重构 | JSBridge重构 |  |  | 卢德俊 |  |  | P1
2022-03-22 | 投研 | React H5 | 项目代码重整 |  |  | 杨振华 |  |  | P0
2022-03-22 | 投研 | Portal | ty代码目标性重构 |  |  | 杨振华 |  |  | P2
2022-03-22 | 投研 | 小程序 | 脚手架选型搭建 |  |  | 卢德俊 |  |  | P1
2022-03-22 | Alpha | Foss迁移 | Foss下线 |  |  | 李文骏 |  |  | P0
2022-03-22 | Alpha | 框架重构 | 多Tab底层框架 |  |  | 李文骏 |  |  | P1
2022-03-22 | Alpha | 加载性能 | 加载时间过长 |  |  | 李文骏 |  |  | P0
2022-03-22 | Alpha | 其他重构 | Redux下线 |  |  | 李文骏 |  |  | P1
2022-03-22 | Alpha | 其他重构 | 周欣及以前代码重构、组件化 |  |  | 李文骏 |  |  | P2
2022-03-22 | Alpha | 其他重构 | 数据流统一 |  |  | 李文骏 |  |  | P2
后端技术框架
2022-02-10 | 后端 | 框架 | 管理层领导很少登录App端，投研平台的使用率不高。 |  | 1、调研投研平台通过企业微信推送重要反馈以及反向通过企业微信搜索投研平台数据的可行性。-孙思 | 花玮 |  |  | P3
2022-02-10 | 后端 | 组件 | 目前portal的搜索精准度和权重有问题，搜索的结果与预期的不符。 |  |  | 花玮 |  |  | P0
2022-02-11 | 后端 | 框架 | RPA自动化巡检 | [5 empty] | P1
2022-02-11 | 后端 | 框架 | 完成SOA服务框架继续迭代，完善config配置中心； |  |  | 刘华亮 | 2022Q2 |  | P2
2022-02-11 | 后端 | 平台 | 系统安全、高效、稳定的深入研究与建设，搭建监控平台，能预防关键外部接口发生重大风险事件； |  |  | 刘华亮 | 2022Q3 |  | P1
2022-02-11 | 后端 | 框架 | 错误信息的统一整理，从应用中剥离出来。 | [5 empty] | P2
2022-02-11 | 后端 | 组件 | sso的重构和梳理，memcache下线。 | [5 empty] | P2
2022-02-11 | 后端 | 框架 | 埋点、访问日志统一收集管理，以及数据分析平台； |  |  | 刘赛赛 |  |  | P1

## 已完成
提出日期 | 分类 | 技术线 | 技术点 | 总进度 | 进展 | 负责人 | 预期解决日期 | 是否已上线 | 优先级 | 备注信息
前端技术框架
2022-03-22 | 整体 | CICD | 1. PRD、SIT、UAT、BCP、RB环境配置上线 | 100% |  | 卢德俊 | 2022.2 |  | P0
2022-03-22 | 整体 | CICD | 2. 电商App各环境打包自动化 | 100% |  | coco、卢德俊 | 2022.2 |  | P0
2022-03-22 | 整体 | CICD | 3. 前端CICD文档输出 | 100% |  | 卢德俊 | 2022.3 |  | P0
2022-03-22 | 投研 | App体验 | PDF阅读器重构优化加载、手势体验 | 100% |  | 卢德俊 | 2022.3 |  | P0
后端技术框架
2022-01-10 | 后端 | 框架 | 后端代码书写不太规范，很多冗余、无注释、命名不规范等 | 100% | 1、引入了阿里的代码规范校验； | 李贤成、花玮 | 2022.2 |  | P0